## charge des pages auditees
Etape | Page | URL | Type de page | Complexité | Sans reco | Avec Reco | Total sans reco | Total avec Reco
Réalisation de l’audit | Writing | https://johnafish.ca/writing | Cadre(s), Citation(s) | Ultra-simple
Réalisation de l’audit | Contact |  | Page obligatoire
Réalisation de l’audit | Mentions légales |  | Page obligatoire
Réalisation de l’audit | Aide |  | Page obligatoire
Réalisation de l’audit | Authentification |  | Page obligatoire
Réalisation de l’audit | Plan du site |  | Page obligatoire
Réalisation de l’audit | Accessibilité |  | Page obligatoire
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 1
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 2
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 3
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 4
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 5
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 6
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 7
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 8
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 9
Réalisation de l’audit | Page du service en ligne 10
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## charge globale
Etape | Tâche | Charge (jours)
Audit de conformité avec recommandations
| Préparation (Echantillon, fichier d'audit, etc.) | 0.25
Réalisation de l'audit
| Rédaction de la déclaration d’accessibilité | 0.25
Relecture
| Restitution | 0.5
Assistance à la correction (optionnelle)
| Assistance à l’équipe technique en phase de développement* | 1
Recette**
Charge globale
*Assistance à l’équipe technique en phase de développement = Réponse aux questions par mail/téléphone:1h par semaine pendant 4 semaines + 2 réunions de travail avec les développeurs : 2 h **Audit de contrôle sur les critères corrigés + 1 réunion d'échange d'1 heure avec l'équipe projet
Etape | Tâche | Charge (jours)
Audit de conformité sans recommandation
| Préparation (Echantillon, fichier d'audit,,etc.) | 0.25
Réalisation de l'audit
| Rédaction de la déclaration d’accessibilité | 0.25
Relecture
| Restitution | 0.25

## données de calcul
| Sans reco | avec reco
Ultra-simple | 0.125 | 0.25
Simple | 0.25 | 0.5
Complexe | 0.5 | 0.75
1. Réalisation de l’audit (contient l’échantillonnage, la préparation des fichiers, la réalisation de l’audit et la rédaction de la déclaration d’accessibilité) 2. Relecture ( Audit inférieur à 10 jours :0.5 jours, Audit supérieur à 10 jours :1 jour) 3. Restitution (0.5 jour) 4. Assistance à l’équipe technique en phase de développement ( a minima 1 jour réparti comme suit : réponse aux questions par mail/téléphone - 1h par semaine sur 4 semaines , 2 réunions de travail de 2 heures avec les développeurs) 5. Recette (audit inférieur à 8 jours : 0.5 jours de recette, Entre 9 et 15 jours : 1 jours de recette, supérieur à 15 jours : 1.5 jours)
Échantillon L’échantillon sur lequel est réalisé l’audit porte au moins sur les pages suivantes, lorsqu’elles existent : page d’accueil (page constituant le point d’entrée principal du service de communication au public en ligne), page contact (page contenant les informations de contact ou le ou les formulaires permettant de contacter directement l’organisme responsable du service de communication au public en ligne), page mentions légales, page « accessibilité » (page comprenant la déclaration d’accessibilité), page plan du site (page récapitulant l’arborescence du site ou permettant plus largement une navigation au sein des différentes pages composant le service), page d’aide, page d’authentification. S’ajoutent à ces pages, les pages suivantes, lorsqu’elles existent : au moins une page pertinente pour chaque type de service fourni et toute autre utilisation principale prévue (ex. : rubriques de 1er niveau dans l’arborescence…), y compris la fonctionnalité de recherche ; au moins un document téléchargeable pertinent, le cas échéant, pour chaque type de service fourni et pour toute autre utilisation principalement prévue ; l’ensemble des pages constituant un processus (par exemple, un formulaire de saisie ou une transaction sur plusieurs pages) ; des exemples de pages ayant un aspect sensiblement distinct ou présentant un type de contenu différent (ex. : page contenant des tableaux de données, des éléments multimédia, des illustrations, des formulaires, etc.). La sélection des pages auditées ainsi que leur nombre doivent être représentatifs du service de communication au public en ligne. Le nombre de visiteurs par page peut notamment être pris en compte lors de la constitution de l’échantillon. Enfin, s’ajoutent des pages sélectionnées au hasard représentant au moins 10 % des pages de l’échantillon décrit supra.